## Tabelle1
Projektname:
Rechteck Projekt
Projekmitarbeitende:
Ibrahim,Harun
Nr. | Arbeitspaket | Dauer in Min. | Bearbeiter | Status
1 | Setup & Team-Einladung Dokumentation: README & GitIgnore | 35 |  | Fertig
2 | Sicherstellen, dass Breite und Höhe stets positive/gültige Werte enthalten | 40 |  | offen
3 | Falls versucht wird,ungueltige Werte zuzuweisen , sollen Ausnahmen erzteugt werden | 35 |  | offen
4 | Man kann Rechteck Objekte , aber auch Quadrate erzeugen | 50 |  | offen
5 | Man kann die Flaeche und den Umfang eines Rechtecks berechnen | 60 |  | offen
6 | Man kann ein Rechteck zoomen | 50 |  | offen
7 | Man kann ein Rechteck drehen (hier nur genau 90 grad im Uhrzeigersinn, also eine Rechtsdrehung) | 50 |  | offen
8 | Man kann die Diagonale berechnen | 80 |  | offen
9 | Alle Funktionen der Klasse sollen in einem Windows Forms Projekt nachgewiesen … | 80 |  | offen
10 | Bei Fehlern oder sinnlosen Eingaben werden sinnvolle Fehlermeldungen angezeigt | 40 |  | offen
11 | Beachten sie die Programmrichtlinien | 30 |  | offen
12 | Kommentieren sie ihren Quellcode sinnvoll! | 20 |  | offen
570
Note on E5: Ulrich Meyer: z.B. Offen in Arbeit Erledigt